УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 02 сентября 2026 г. № 1123

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю о реорганизации учреждений | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее – МБДОУ «Детский сад № 7») |
| 2. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц сообщения о реорганизации общеобразовательных учреждений в «Вестнике государственной регистрации» | в течение трех рабочих дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 |
| 3. | Уведомление работников МБДОУ «Детский сад № 7» | не позднее чем за 2 месяца до планируемой даты завершения реорганизации | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 4. | Размещение информации о реорганизации образовательных учреждений на официальном сайте в сети «Интернет» | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления о реорганизации | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 5. | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации общеобразовательных учреждений | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 6. | Уведомление внебюджетных фондов: Социального фонда РФ о начале процедуры реорганизации с указанием в данном извещении правопреемника учреждения | в течение месяца со дня издания постановления (форма произвольная, служебным письмом) | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 7. | Уведомление Шпаковской районной общественной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ о реорганизации образовательных учреждений | в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 8. | Издание приказа об инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, присоединяемого учреждения с указанием даты ее проведения | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ «Детский сад № 7» | в соответствии с действующим законодательством до момента составления передаточного акта | инвентаризационная комиссия |
| 10. | Подготовка и согласование передаточного акта с комитетом по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа | в соответствии с действующим законодательством | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее – МБОУ «СОШ № 11»), заведующий МБДОУ «Детский сад № 7», руководитель комитета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа (далее – руководитель комитета) |
| 11. | Передача муниципального имущества МБДОУ «Детский сад № 7» МБОУ «СОШ № 11» | в соответствии с действующим законодательством | руководитель комитета |
| 12. | Составление заключительной бухгалтерской отчетности МБДОУ «Детский сад № 7» | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 13. | Составление штатного расписания | в соответствии с действующим законодательством | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 14. | Передача в налоговый орган Межрайонную ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю заявления по форме Р16003 с приложениями | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 15. | Закрытие лицевых счетов МБДОУ «Детский сад № 7» | в соответствии с действующим законодательством | заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» |
| 16. | Списание и уничтожение печатей, штампов, неиспользованных бланков | после принятия передаточного акта | директор МБОУ «СОШ № 11 |
| 17. | Проведение экспертизы ценности документов учреждения с временным сроком хранения, уничтожение документов с истекшими сроками хранения, подготовка документов архива с постоянным сроком хранения и документов по личному составу и передача их по основному месту хранения | после принятия передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 18. | Направление пакета документов в налоговый орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | в соответствии с действующим законодательством | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 19. | Подготовка и направление пакета документов на государственную регистрацию права оперативного управления | после получения листа записи о внесении изменений в учредительные документы | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 20. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа | в течение тридцати рабочих дней с момента государственной регистрации | руководитель комитета |
| 21. | Подготовка заявок в надзорные органы для получения положительного заключения по осуществлению образовательной деятельности | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 22. | Направление пакета документов на переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 23. | Организация работы по приведению в соответствие локальных актов | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | директор МБОУ «СОШ № 11» |
| 24. | Внесение изменений в реестр муниципальных учреждений | после внесения записи единого государственного реестра юридических лиц и получении листа записи | руководитель комитета |

______________