УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 29 марта 2023 г. № 368

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» в форме выделения из его состава филиала с образованием юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
|  | Уведомление работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» (далее - МБДОУ «Детский № 26») | В соответствии с действующим законодательством | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Размещение информации о реорганизации учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» | В течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Уведомление Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю о реорганизации учреждения | В течение [трех рабочих дней](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366142/c02c976862801e174441ea0ba45e5f7665af3ee5/#dst46) с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц сообщения о реорганизации учреждения в Вестнике государственной регистрации | В течение [трех рабочих дней](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366142/c02c976862801e174441ea0ba45e5f7665af3ee5/#dst46) с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Направление в Центр занятости уведомление о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Уведомление территориального отдела Общероссийского Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Шпаковского муниципального округа о реорганизации учреждения | В течение [трех рабочих дней](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366142/c02c976862801e174441ea0ba45e5f7665af3ee5/#dst46) с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Уведомление Социального Фонда России (СФР) о реорганизации учреждения | В течение [трех рабочих дней](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366142/c02c976862801e174441ea0ba45e5f7665af3ee5/#dst46) с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации учреждения | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Произведение сверки задолженности | В течение [десяти рабочих дней](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366142/c02c976862801e174441ea0ba45e5f7665af3ee5/#dst46) с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Подготовка приказа об утверждении состава инвентаризационной комиссии | В течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего постановления | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ «Детский сад № 26» | В соответствии с действующим законодательством | Инвентаризационная комиссия |
|  | Подготовка и согласование передаточного акта с комитетом по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа | В соответствии с действующим законодательством | Временно исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 26», заведующий МБДОУ «Детский сад № 8», заместитель главы администрации -руководитель комитета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа (далее – руководитель комитета) |
|  | Передача муниципального имущества МБДОУ «Детский сад № 26» вновь создаваемому МБДОУ «Детский сад № 8» | В соответствии с действующим законодательством | Руководитель комитета |
|  | Подготовка и утверждение Устава МБДОУ «Детский сад № 8» | В течение двух месяцев с момента принятия настоящего постановления | Заведующий МБДОУ «Детский сад № 8», комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа |
|  | Подготовка и направление документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вновь создаваемого МБДОУ «Детский сад № 8» | В соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Формирование штатного расписания МБДОУ «Детский сад № 8» | В течение пяти рабочих дней с момента государственной регистрации | Заведующий МБДОУ «Детский сад № 8» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_