УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 16 октября 2023 г. № 1473

(в редакции постановления администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 17 ноября 2025 г. № 1435)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие культуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | комитет по культуре администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – комитет по культуре) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методический центр Шпаковского муниципального округа» (далее – МКУК «ОМЦ»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Михайловска (далее – МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада (далее – МБУ ДО «ДМШ» с. Пелагиада); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Михайловска (далее – МБУ ДО «ДХШ» г. Михайловска); Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Шпаковского муниципального округа» (далее – МКУК «ЦБС ШМО»); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МБУ «ЦМП ШМО»); Муниципальные казенные учреждения культуры: МКУК «Культурно-досуговый центр с. Казинка»; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Дубовка»; МКУК «Культурно-досуговый центр п. Цимлянский»; МКУК «Культурно-досуговый центр ст. Новомарьевской»; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Сенгилеевского»; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Татарка»; МКУК «Культурно-досуговый центр х. Дёмино»; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского»; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Надежда»; МКУК «Культурно-досуговый центр ст. Темнолесской»; МКУК «Культурно-досуговый центр с. Пелагиада»; МКУК «Социально-культурное объединение» города Михайловска; МКУК «Михайловский городской историко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего» |
| Подпрограммы Программы | обеспечение развития сферы культуры и искусства; сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном округе |
| Цель Программы | формирование, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Шпаковского муниципального округа и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Шпаковского муниципального округа |
| Задачи Программы | осуществление образовательной деятельности по обучению детей, подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства и дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности; создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития молодежи, развитие добровольческого движения, для самореализации личности молодого человека; создание условий для сохранения культурного пространства и устойчивого развития культурного потенциала населения Шпаковского муниципального округа; поддержка творческих коллективов и создание условий для реализации их потенциала; обеспечение доступа к информационным ресурсам населения Шпаковского муниципального округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | увеличение количества зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия; увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным образованием в сфере культуры Шпаковского муниципального округа; увеличение охвата молодежи, задействованной в реализации молодежной политики на территории Шпаковского муниципального округа; увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Шпаковского муниципального округа; увеличение количества посетителей музея; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; увеличение доли участников в конкурсах и фестивалях Шпаковского муниципального округа от общего количества участников культурно-досуговых формирований учреждений культуры; увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Шпаковского муниципального округа; увеличение количества посетителей библиотек |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап: 2024-2027 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составит 920351,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 43629,66 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 7303,35 тыс. рублей; в 2025 году – 8703,42 тыс. рублей; в 2026 году – 27003,19 тыс. рублей; в 2027 году – 619,71 тыс. рублей; бюджета Ставропольского края – 14700,46 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 359,84 тыс. рублей; в 2025 году – 13634,38 тыс. рублей; в 2026 году – 486,45 тыс. рублей; в 2027 году – 219,79 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа – 862021,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 209705,83 тыс. рублей; в 2025 году – 261248,63тыс. рублей; в 2026 году – 195533,57 тыс. рублей; в 2027 году – 195533,57 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | равная доступность услуг в сфере дополнительного образования детей для различных возрастных и социальных категорий жителей Шпаковского муниципального округа; увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях различной направленности на территории Шпаковского муниципального округа; обеспечение комфортных и безопасных условий для создания культурных благ на территории Шпаковского муниципального округа, благоприятных условий для творческой деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, и отдельных исполнителей; создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и учреждений культуры; сохранение культурного наследия жителей Шпаковского муниципального округа; повышение качества библиотечного обслуживания населения, создание условий для образования, саморазвития и культурного досуга граждан, а также повышение их социальной активности; укрепление единого культурного пространства на территории Шпаковского муниципального округа; удовлетворение потребности населения Шпаковского муниципального округа в доступе к информационным ресурсам |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Сфера культуры отражает качество жизни населения и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволяет концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Шпаковского муниципального округа, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствует формированию, сохранению и развитию культурного пространства на территории Шпаковского муниципального округа. Муниципальная программа Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» содействует системному вовлечению всех групп населения в культурно-досуговую деятельность. В процессе реализации Программы и Подпрограмм происходит поэтапная работа в различных направлениях с использованием всех форм досуга и отдыха. Ответственным исполнителем Программы является комитет по культуре администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Довольно низкий уровень внедрения информационных технологий не позволяет оперативно и качественно удовлетворять информационные запросы граждан.

Решение существующих в отрасли культуры проблем и сохранение преемственности управления в сфере культуры округа требуют дальнейшего применения программного метода и дополнительного финансирования данной отрасли. В настоящее время необходимо создать условия, позволяющие эффективно развиваться культуре Шпаковского муниципального округа.

На территории Шпаковского муниципального округа функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Михайловска, с филиалом в с. Татарка;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада с филиалами в селе Верхнерусском, хуторе Дёмино, в станице Новомарьевской и селе Сенгилеевском;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Михайловска, с филиалом в с. Татарка.

На 01 января 2023 года в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Шпаковского муниципального округа количество обучающихся 1200 человек. Процент охвата учащихся общеобразовательных школ услугами дополнительного образования в сфере культуры Шпаковского муниципального округа на конец 2022 года составил 6%.

28% от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Шпаковского муниципального округа являются призерами и дипломантами конкурсов различного уровня. В 2022 году 2% от общего количества выпускников продолжили обучение в высших и средних учебных заведениях по музыкальному или художественному профилю.

Одним из приоритетных направлений деятельности комитета по культуре администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края является организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

На территории Шпаковского муниципального округа функционирует 20 филиалов в сельских поселениях округа и 4 структурных подразделения в городе Михайловске.

Процент компьютеризированных библиотек составляет 100%.

Среднее число жителей Шпаковского муниципального округа на одну библиотеку составляет 6177 чел.

За отчетный год число пользователей общедоступных библиотек Шпаковского муниципального округа составило 33324 человек. Общее количество пользователей библиотек в сравнении с прошлым годом увеличилось на 247 человек. Число обслуживаемых пользователей до 14 лет составило 10752 человек (32,3%); от 15 до 30 лет – 6847 человек (20,6%). Количество посещений библиотек выросло на 26556. Выросло число посещений культурно-просветительских мероприятий. В 2022 году этот показатель составил 35863 ед. (+3808 к уровню 2021 г.). Число книговыдач составило 666874 экземпляров, что на 216 экз. больше, чем в 2021 г. (в 2021 – 666658).

В 2022 году в библиотечный фонд Шпаковского муниципального округа поступило 6,9 тыс. экземпляров книг. Поступления новых документов в 2022 году связано с выделением субсидии на комплектование из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Поступило новых документов 6891 экз., из них: книг – 4703 экз., журналов – 2188 экз. Выбыло из фонда 3487 экз., что составляет 50,6% от поступления 2022 года.

21 библиотека МКУК «ЦБС ШМО» подключена к Национальной Электронной Библиотеке и Национальной Электронной Детской Библиотеке. За отчетный период приобретено 421823 инсталлированных полнотекстовых документов.

Для выполнения запросов читателей об имеющихся в фондах библиотек МКУК «ЦБС ШМО» книгах успешно используется доступ к электронному сводному каталогу посредством интернета через сайт учреждения. Программа позволит сконцентрировать и объединить финансовые ресурсы на проведении социально значимых мероприятий. В результате реализации Программы вырастет востребованность услуг в сфере культуры, дополнительного образования, молодежной политики; продолжается формирование и развитие культурных и образовательных запросов населения, его приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, возрождение и развитие профессионального искусства и народного творчества.

Программа ориентирована на достижение среднесрочных целей в сфере культуры, дополнительного образования детей и молодежной политике.

Раздел 2. Цель и задачи, индикаторы достижения цели Программы, 
сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является формирование, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Шпаковского муниципального округа и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Шпаковского муниципального округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации основных мероприятий Программы следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры и искусства»;

подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном округе».

## Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты цели Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, приведены в приложении № 6 к настоящей Программе.

## Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

## Общий объем финансирования мероприятий Программы составит
920351,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

## федерального бюджета – 43629,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

## в 2024 году – 7303,35 тыс. рублей;

## в 2025 году – 8703,42 тыс. рублей;

## в 2026 году – 27003,19 тыс. рублей;

## в 2027 году – 619,71 тыс. рублей;

## бюджета Ставропольского края – 14700,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

## в 2024 году – 359,84 тыс. рублей;

## в 2025 году – 13634,38 тыс. рублей;

## в 2026 году – 486,45 тыс. рублей;

## в 2027 году – 219,79 тыс. рублей;

## бюджета Шпаковского муниципального округа – 862021,60 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

## в 2024 году – 209705,83 тыс. рублей;

## в 2025 году – 261248,63тыс. рублей;

## в 2026 году – 195533,57 тыс. рублей;

## в 2027 году – 195533,57 тыс. рублей.

## Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

## Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

### ______________