|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Шпаковского муниципального района  Ставропольского края  от 30 декабря 2020 г. № 1131 |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК

реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие туризма» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, контрольного события мероприятия Программы | | Ответственный  исполнитель (соисполнитель) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения программы (тыс. руб.) | | | |
| всего | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | Основное мероприятие 1  Формирование и внедрение предложений по усилению имиджевой политики в контексте повышения туристической привлекательности Шпаковского муниципального округа (разработка бренд-бука «Туристический Шпаковский муниципальный округ» с разработкой символики, логотипа, слогана) | Руководитель комитета по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального округа (далее - руководитель комитета)  Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа  МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» |  | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 1.1. | | Контрольное событие 1  Заключение договора на оказание услуг.  Подписание акта выполненных работ | Руководитель комитета | декабрь | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 2. | | Основное мероприятие 2  Организация и проведение выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности | Руководитель комитета  Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа  Комитет по вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа    МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник»  Дома культуры Шпаковского муниципального округа |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1. | | Контрольное событие 2  Заключение договора на оказание услуг.  Подписание актов выполненных работ | Руководитель комитета | апрель | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| август | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3. | | Основное мероприятие 3  Организация совместной работы со СМИ по популяризации туристического потенциала Шпаковского муниципального округа с учетом региональной специфики | Руководитель комитета  Отдел массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Шпаковского муниципального округа  МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» |  | 130,00 | - | 80,00 | 50,00 |
| 3.1. | | Контрольное событие 3  Заключение договора на оказание услуг.  Подписание акта выполненных работ | Руководитель комитета | май | 130,00 | - | 80,00 | 50,00 |
| 4. | | Основное мероприятие 4  Реализация системы туристической навигации к объектам туристической инфраструктуры Шпаковского муниципального округа | Руководитель комитета  Комитет по вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа |  | 30,00 | - | - | 30,00 |
| 4.1. | | Контрольное событие 4  Заключение договора на оказание услуг.  Подписание акта выполненных работ | Руководитель комитета | ноябрь | 30,00 | - | - | 30,00 |
| 5. | | Основное мероприятие 5  Разработка туристических маршрутов | Руководитель комитета  Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа  МБУ «Центр молодежных проектов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»  Дома культуры Шпаковского муниципального округа  Организации туристической сферы Шпаковского муниципального округа |  | 40,00 | - | 20,00 | 20,00 |
| 5.1. | | Контрольное событие 5  Заключение договора на оказание услуг.  Подписание акта выполненных работ | Руководитель комитета | июнь | 40,00 | - | 20,00 | 20,00 |
| ИТОГО: | | | | | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального района Е.В.Семенова