

	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
 Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

от 07 ноября 2017 г. № 318-р


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в Шпаковском районе  на 2015-2018 годы

I.ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Шпаковском районе
	№
п/п

	Наименование показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

	Едини​ца измере​ния 
	Ожидаемые результаты повышения 
зна​чений

показателей доступности

	Структурное подразделе​ние (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированн​ых значений пока​зателей  доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	
	2015 год
	2016 год 
	2017 год
	2018 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Удельный вес объектов организаций органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, на которых при предоставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-тельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

	проценты
	100
	100
	100
	100
	управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района (далее – УТСЗН),

администрация Шпаковского муниципального района  (далее – АШМР),

структур​ные подразделения АШМР,

органы местного самоуправления поселений (по согласованию) 



	2.
	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам в сфере социальной защиты населения в электронном виде от общего количества государственных и муници-пальных услуг, предоставляе-мых гражданам в сфере социальной защиты населения

	проценты
	0
	0
	6
	7
	УТСЗН



	3.
	Удельный вес объектов социальной инфраструктуры и услуг Шпаковского района в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на которых выполнены мероприятия по обеспечению их доступности  от общего  количества объектов социальной инфраструктуры и услуг Шпаковского района в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  

	проценты
	24,4
	26,6
	29,2
	30,3
	УТСЗН, 
АШМР,

структурные подразделения АШМР, 

органы местного самоуправления поселений (по согласованию),
организации и учре​ждения (по согласова​нию)



II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
 для инвалидов объектов и услуг в Шпа​ковском районе
	№ п/п
	Наименование

 мероприятия
	Нормативный право​вой акт (программа), иной документ, кото​рым предусмотрено про-ведение мероприя​тия
	Ответственные
 ис​полнители,
 соис​полнители
	Срок 

реали-зации
	Ожидаемый 
ре​зультат


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы


	1.
	Проведение мониторинга нормативно-правовых актов органов местного само-управления на предмет соответствия  положе​ниям  Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Рос​сийской Федерации по вопросам социаль-ной защиты инвалидов в связи с ратифика-цией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 01.12.2014
№ 419-ФЗ)

	АШМР,

структур​ные подразделения АШМР, 
органы местного самоуправления поселений (по согласованию) 
	до 01.10.2015
	соответствие нормативных правовых актов положениям Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на территории Шпаковского района

	2.
	Приведение в соответ​ствие положениям Кон​венции о правах инвали​дов, Федер-ального закона «О социальной защите ин​валидов в Российской Фе​дерации»:
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
	
	
	

	2.1.
	нормативных правовых актов органов местного само-управления;
	
	
	до 01.01.2016
	

	2.2.
	иных нормативных ак​тов органов местного само​управления;
	
	
	до 01.07.2016
	

	2.3.
	административных ре​гла-ментов предоставления государственных и муни​ципальных услуг

	
	
	до 01.07.2016
	

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
ин​фраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств)

	3.
	Обеспечение доступности для инвалидов  действую​щих приоритетных объек​тов социальной сферы 
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ)
	отдел образования администрации Шпаковского му​ниципального райо​на (далее – отдел образова​ния),

органы местного самоуправления поселений (по со​гласованию), 

учреждения и ор​ганизации (по со​гласованию)
	2015-2018 годы
	увеличение доли  доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной сферы в общем количестве приоритет-ных объектов социальной сферы

	4.
	Содействие обеспечению доступности для инвали​дов вводимых в эксплуа​тацию, построенных и ре​конструированных зданий и сооружений социальной сферы
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Градостроительный кодекс  Российской Федерации 
	учреждение архи​тектуры и градо-строительства МО г.Михайловска (по согласованию),

управление архи​тектуры и градо-строительства администрации Шпа​ковского муници​пального района, управление труда и социальной защиты населе-ния  Шпа​ковского муниципального района (далее – УТСЗН) 
	постоянно
	обеспечение доступности для инвалидов вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений социальной инфраструктуры

	4.1.
	Осуществление правовой оценки проектной доку​ментации объектов соци​альной инфраструктуры на предмет выполнения тре​бований доступности для инвалидов
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ, 

Закон Ставрополь-ского края от 27.02.2008 № 7-кз «Об обеспечении беспре-пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к инфор-мации, объектам социальной, транс-портной и инже-нерной инфра-структур» (далее – Закон Ставрополь-ского края от 27.02.2008 № 7-кз) 
	УТСЗН,

Шпа​ковская районная обществен​ная ор​ганизация инвали​дов (далее – ШРО ВОИ)

(по согласованию)
	постоянно
	

	4.2.
	Проведение обследований вводимых в эксплуатацию объектов социальной ин​фраструктуры на предмет соответствия требовани​ям доступности для инва​лидов с последующей вы​дачей заключений о соот​ветствии их требованиям до​ступности для инвали​дов
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ,
Закон Ставрополь-ского края от 27.02.2008 №7-кз
	УТСЗН, 

ШРО ВОИ (по согласо​ванию)
	постоянно
	

	5.
	Включение в условия (критерии) конкурсного отбора на организацию в МО г.Михайловске транс​портного обслуживания, применение транспорт​ных средств, доступных  для маломобильных групп на​селения, из рас​чета не ме​нее одного пас​сажирского авто​транспортного сред​ства на маршрут

	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
	администрация МО г.Ми​хайлов-ска (по со​гласо-ванию)
	постоянно
	обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	6.
	Актуализация информа​ции о состоянии доступ​ности для инвалидов объектов социальной ин​фраструктуры Шпа​ковского района  на Карте доступности объектов 
	подпрограмма «Орга​низация доступной среды в Шпаковском районе» муници-пальной программы Шпаковского муни-ципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (постановление администрации Шпаковского муни-ципального района Ставропольского края от 06.10.2014 № 805) (далее – подпрограм-ма «Организация доступной среды в Шпаковском районе»)

	УТСЗН
	постоянно
	информирование населения о доступности для инвалидов объектов и услуг

	7.
	Информирование гра​ждан и организаций по вопросам формирования доступной для инвалидов социальной инфраструктуры, через районные средства массовой информации

	подпрограмма «Орга​низация доступной среды в Шпаковском районе»
	УТСЗН
	постоянно
	

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами


	8.
	Оборудование пандусом входа в здание городского отделения почтовой связи г.Михайловска
	письмо организации от 23.06.2015
№ 13.03.747-368
	Шпаковский почтамт УФПС Ставропольского края - филиал ФГУП «Почта России» (далее Шпаковский почтамт) (по согласованию)
	2015 год
	обеспечение доступности предоставления услуг почтовой связи инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения

	9.
	Оборудование пандусом входа в здание админист-рации МО Верхнерусского сельсовета
	письмо админист-рации муниципаль-ного образования от 17.06.2015 № 494/04-6
	администрация МО Верхнерус-ского сельсовета (по согласованию)
	2015 год
	обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	10.
	Оборудование пандусом входа в здание отделения почтовой связи Михай-ловск-1
	письмо организации от 23.06.2015
№ 13.03.747-368
	Шпаковский почтамт 

(по согласованию)
	2015 год
	обеспечение доступности предоставления услуг почтовой связи инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения

	11.
	Обеспечение доступности путей движения МКОУ «Средняя общеобразова-тельная школа №10 имени Героя России А.Р.Савченко» пос.Цимлянский 
	подпрограмма «Организация доступной среды в Шпаковском районе»
	отдел образования 
	2015 год
	обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	12.
	Оборудование пандусом рентгенологического отде-ления ГБУЗ СК «Шпако-вская районная больница»
	подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ставро-польского края «Социальная под-держка граждан» (постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2012 № 559-п) (далее – краевая подпрограмма  «Доступная среда»)
	ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»
	2015 год
	обеспечение частичной доступности здания  для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

	13.
	Оборудование пандусом стационара Пелагиадской участковой больницы
	краевая подпрограмма «Доступная среда»
	ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»
	2015 год
	обеспечение частичной доступности здания  для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

	14.
	Оборудование пандусом входа в здание МКОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 11»
	паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 16.03.2015 № 11 
	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (по согласованию)
	2015 год
	обеспечение доступности входной зоны для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	15.
	Оборудование пандусом входа в здание МБОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 8»
	паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 11.03.2015 № 8 
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» (по согласованию)
	2016 год
	обеспечение доступности входной зоны инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

	16.
	Оборудование пандусом входа в здание МКУК «Сельский культурный комплекс ст.Новомарь-евской»
	письмо администрации муниципального образования
от 16.06.2015 № 327
	администрация МО станицы Но​вомарьевской (по со​гласованию)
	2016 год
	обеспечение доступности предоставления услуг культурно-досугового учреждения инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	17.
	Оборудование входной зоны помещения, занимаемого отделением почтовой связи Михайловск - 5, пандусом  и тактильными средствами  информации
	письмо организации 23.06.2015
№ 13.03.747-368
	Шпаковский почтамт (по согласованию)
	2016 год


	обеспечение доступности предоставления услуг почтовой связи инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения

	18.
	Оборудование пандусом и поручнями входа в  здание МКОУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 14» 

	подпрограмма «Орга​низация доступной среды в Шпаковском районе»
	отдел образования
	2016 год
	обеспечение доступности вход-ной группы для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	19.
	Обеспечение доступности путей движения, санитарно-гигиенического помещения ГКОУ «Специальное (кор-рекционное) общеобразова-тельное учреждение № 5»


	государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
	ГКОУ «Специальное (коррекционное) общеобразова-тельное учреж-дение № 5»


	2017 год
	обеспечение доступности для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	20.
	Обеспечение доступности путей движения МКОУ «Средняя общеобразова​тельная школа № 9» ст.Темнолесская
	подпрограмма «Организация доступной среды в Шпаковском районе»
	отдел образования
	2017 год
	обеспечение частичной доступности здания для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

	21.
	Оборудование входной зоны помещения, занимаемого отделением почтовой связи Михайловск - 4, пандусом  и тактильными средствами  информации
	письмо организации 23.06.2015
№ 13.03.747-368
	Шпаковский почтамт (по согласованию)
	2017 год
	обеспечение доступности предоставления услуг почтовой связи инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения

	22.
	Оснащение поручнями лестницы ведущей в здание администрации Татарского сельсовета 
	письмо админист-рации муниципаль-ного образования от 03.07.2015
№ 735-04-12
	администрация МО Татарского сельсовета (по со​гласованию)
	2017 год
	обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, услуг почтовой связи, услуг финансово-кредитных организаций инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	23.
	Оборудование пандусом входа в здание ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 13»
	паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 19.08.2016 № 190 
	ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей «Детский дом (смешанный)      № 13» (по согласо-ванию)

	2017 год
	обеспечение доступности входной зоны для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

	24.
	Оборудование пандусом входа в здание МКУК «Сельский культурный комплекс с.Сенгилеевское» 
	письмо организации от 25.10.2017 № 87 
	МКУК «Сельский культурный комплекс с.Сенгилеевское» (по согласованию)
	2018 год
	обеспечение доступности предоставления услуг культурно-досугового учреж-дения инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

	25.
	Оснащение средствами информирования МБУДО ДЮСШ «Физкультурно-оздоровительный образова-тельный комплекс едино-борств в жилом комплексе Гармония в городе Михайловске» 
	подпрограмма «Организация доступной среды в Шпаковском районе»
	отдел образования
	2018 год
	информационное обеспечение объекта для слабовидящих

	26.
	Обеспечение доступности для инвалидов остановок, остановочных павильонов, в ходе проведения мероп-риятий по их строительству и ремонту 
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
	органы местного самоуправления поселений (по со​гласованию)
	постоянно
	обеспечение беспрепятствен-ного доступа к остановкам и остановочным павильонам для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

	27.
	Проведение инструктиро​вания (обучения) работников органов местного само-управления и муниципаль-ных учре​ждений, по вопросам  оказания содейст-вия в предоставлении услуг инвалидам 
	Федеральный закон  от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
	АШМР,

структурные подразделения АШМР, 

органы местного само​управления (по согласованию)
	ежегодно
	повышение доступно​сти и качества предоставления государ​ственных и муници​пальных услуг

	28.
	Внесение дополнений в должностные инструкции работников по оказанию содей​ствия инвалидам в полу​чении услуг
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ, 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
	АШМР, структурные подразделения АШМР, органы местного само​управления (по согласованию)
	до 01.07.2016
	правовая регламента​ция обязанностей ра​ботников по оказанию инвалидам содействия в получении государ​ственных и муници​пальных услуг


_______________
