|  | ## Приложение № 1 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |
| --- | --- |

ПОДРОГРАММА

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»  муниципальной программы «Развитие образования»                        (далее - подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - комитет образования) |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | образовательные организации Шпаковского муниципального округа, МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и обеспечению образовательных организаций» |
| Задачи подпрограммы | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания и образования |
| Целевые индикаторы и показатели решения задач подпрограммы | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; |
|  | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; |
|  | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; |
|  | количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физкультурой и спортом; |
|  | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; |
|  | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство; |
|  | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края; |
|  | доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; |
|  | количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности; |
|  | количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям; |
|  | доля разработанных и внедренных дистанционных программ курсам, модулям от общего количества программ дополнительного образования детей; |
|  | количество разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям; |
|  | количество организаций реального сектора экономики привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ; |
|  | доля сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы; |
|  | доля детей участников специальной военной операции, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием в общем количестве детей участников специальной военной операции, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования; |
|  | количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях; |
|  | количество детей, отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием за счет льготных путевок; |
|  | доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители, которых обратились за компенсационной выплатой; |
|  | доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе; |
|  | доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях; |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и )(или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»; |
|  | доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования (в расчете на год) |
|  | количество благоустроенных территорий общеобразовательных организаций; |
|  | численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций; |
|  | количество центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 1 этап 2021 - 2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 11 449 743,39 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств федерального бюджета 2 906 343,46 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 654 065,25 тыс. рублей; в 2022 году – 828 614,50 тыс. рублей; в 2023 году – 586 362,25 тыс. рублей; в 2024 году – 837 301,46 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края 5 637 154,79 тыс. руб. в том числе по годам: в 2021 году – 1 229 972,37 тыс. рублей; в 2022 году – 1 621 352,63 тыс. рублей; в 2023 году – 1 689 477,94 тыс. рублей; в 2024 году – 1 1096 351,85 тыс. рублей; за счет бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 2 906 245,14 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 689 233,02 тыс. рублей; в 2022 году – 736 063,57 тыс. рублей; в 2023 году – 764 762,10 тыс. рублей; в 2024 году – 716 186,45 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; |
|  | увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае; |
|  | увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; сокращение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; |
|  | увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; сокращение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; |
|  | увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; |
|  | увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство; |
|  | увеличение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края; |
|  | увеличение доли детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; |
|  | увеличение количества внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности; |
|  | увеличение количества разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям; |
|  | увеличение доли разработанных и внедренных дистанционных программ курсам, модулям от общего количества программ дополнительного образования детей; |
|  | увеличение количества разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям; |
|  | увеличение количества организаций реального сектора экономики привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ; |
|  | увеличение доли сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы; |
|  | увеличение доли детей участников специальной военной операции, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием в общем количестве детей участников специальной военной операции, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования; |
|  | увеличение количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях; |
|  | увеличение количества детей, отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием за счет льготных путевок; |
|  | увеличение доли детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители, которых обратились за компенсационной выплатой; |
|  | увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом; |
|  | увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе; |
|  | увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях; |
|  | увеличение количества дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и )(или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»; |
|  | увеличение доли отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования (в расчете на год) |
|  | увеличение количества благоустроенных территорий общеобразовательных организаций; |
|  | увеличение численности человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций; |
|  | увеличение количества центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций. |

### Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Необходимость разработки и принятия подпрограммы обусловлена необходимостью повышения качества предоставления образовательных услуг.

Система дошкольного образования Шпаковского округа представляет собой многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и оказывающих разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка (далее – дошкольные образовательные организации), включает в себя:

34 муниципальных  дошкольных образовательных организаций,

2  дошкольные  группы  на базе 2-х общеобразовательных школ,

1 частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее – ЧОУ), на базе которого функционирует 5 дошкольных групп.

ИП: Центр  присмотра и развития детей «Ступени роста»                        (ИП Романенко В.А.), частный детский сад «Светлячок» (ИП Омельченко М.В.).

В городе Михайловске функционируют 16 муниципальных детских садов, 2 ИП, 1 ЧОУ.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации всех форм собственности Шпаковского округа, по состоянию на 01 мая 2020 года составила 7 444 чел., что на 385 чел. больше, чем в 2019 году. Из них 5 312 чел. посещают дошкольные образовательные организации, расположенные в городе Михайловске, что на 327 чел. больше, чем в 2019 году.

За последние три года отмечено увеличение численности воспитанников образовательных организаций Шпаковского округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образовании в целом на 24% (на 1461 человек).

Наблюдается положительная динамика увеличения процента охвата детей, проживающих на территории Шпаковского округа, дошкольным образованием.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в образовательных организациях Шпаковского муниципального округа, в общей численности детей от 1 до 6 лет, увеличена на 12% и составила в 2020 году 56,8%. Вместе с тем, процент охвата детей возрастной категории от 0 до 3-х лет услугами дошкольных организаций Шпаковского округа сохраняется на протяжении трех лет на отметке 8%, что объясняется увеличением количества дополнительно организованных мест в действующих организациях для детей от 3-х до 7-ми лет.

Но, несмотря на проделанную работу, из-за активной миграции населения других округов Ставропольского края в Шпаковский округ, решить проблему очередности и 100% обеспечения населения услугами дошкольного образования не представляется возможным.

Между тем, были проведены мероприятия:

уплотнение групп с учётом фактической посещаемости;

открытие групп кратковременного пребывания;

открытие групп предшкольной подготовки на базе общеобразовательных организаций;

открытие консультационных пунктов в дошкольных образовательных учреждениях.

Администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и комитетом образования осуществляются мероприятия по созданию новых мест для детей дошкольного возраста в городе Михайловске:

- в текущем году в муниципальную собственность приобретено                 дошкольное образовательное учреждение на 288 мест по                                         ул. Архитектурная, 37;

- завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест по ул. Ленина, 206.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в                   2020 году будет начато строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Ярославская, 52 г. Михайловска, на 160 мест. По данному объекту имеется проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и получившая положительное заключение. Проектная документация утверждена  распоряжением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 20.01.2020 г. № 3. В настоящее время объект включен в КАИП, проводится аукцион по определению подрядной организации.

Задача по ликвидации очередности и достижению 100% охвата детского населения в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием, сохранению и развитию вариативных форм дошкольного образования не утрачивает своей актуальности, и работу над ее решением необходимо  продолжить.

Анализ реализации годовой задачи по организации работы по повышению качества созданных условий для охраны здоровья воспитанников в условиях ДОО показал, что в целом во всех ДОО создана система необходимых условий, для охраны здоровья воспитанников (в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и СанПин 2.4.1.3049-13). Однако выявлены проблемы в  выполнении натуральных норм по основным продуктам питания процент потребления некоторых продуктов остается на недостаточно высоком уровне: фруктов 38,9%), творога (43,8%), молоко (49,4%), что связано с постоянным ростом цен на продукты питания.

Большое внимание в дошкольных организациях уделяется  организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, их ранней диагностике и коррекции имеющихся нарушений. С этой целью в 4-х детских садах функционировали 7 групп компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с общим охватом 96 воспитанников. В 8 ДОО округа действовали логопедические пункты, где коррекционную помощь получали 20 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.

В ДОО округа отмечена тенденция по увеличению численности детей – инвалидов, получающих дошкольное образование и  реабилитационные услуги. В 13-ти ДОО округа 660 воспитанников охвачены психологической помощью, в том числе дети – инвалиды.

В процессе создания условий для пребывания детей-инвалидов, работы по организации образовательной деятельности, администрация и педагоги сталкиваются с рядом трудностей (по разработке индивидуального маршрута по сопровождению ребенка, в виду отсутствия достаточного количества узких специалистов в штатных расписаниях ДОО; по созданию доступной среды в помещениях и на территории организации), которые в округе необходимо решать планомерно комплексно.

В целях выявления и предупреждения профессиональных  заболеваний,

сохранения и улучшения здоровья педагогических работников образовательных учреждений на основании статьи 213 Трудового кодекса РФ ежегодно проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников образования.

В дошкольных образовательных организациях   ведется  работа по развитию дополнительного образования в ДОО, как важнейшего ресурса не только образования, но и воспитания и социализации детей, имеющего уникальный потенциал и большие традиции. Система дополнительного образования округа  отличается разнообразием видов, вариативностью программ, внедрением новых методик обучения и воспитания. Воспитанникам и их родителям (законным представителям) предоставляется право выбора программ дополнительного образования, содержание, нагрузка  и сроки обучения по которым определяются дополнительной образовательной программой, разработанной и утвержденной ДОО в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

Дополнительное образование воспитанников в образовательных организациях Шпаковского муниципального округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  осуществляется в форме кружковой работы как на безвозмездной для родителей основе, так и платных кружках в рамках предоставления ДОО платных услуг.

В образовательных организациях Шпаковского  округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, действуют 253 кружка с общим охватом 5440 воспитанников от 3-х до 7-ми лет.

Ведется  работа по приведению имеющейся материально – технической базы учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО. За счет привлеченных внебюджетных средств проведены текущие ремонты помещений, обновлена мебель, развивающая предметно – пространственная среда (зонирования групповых комнат, обновлен дидактический материал): за счет средств местного бюджета  произведена установка периметрального ограждения одного детского сада, начата работа по замене оконных блоков.

Создание требуемых условий для реализации ФГОС ДО, доступной среды для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,  требует огромных денежных затрат, поэтому необходимо продолжать работу по привлечению внебюджетных средств, расширению спектра платных услуг, в целях оснащения и обновления материально – технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создания доступной  информационной среды.

Вопросы  развития дошкольного образования определяют  следующие

проблемы:

обеспечение 100% охвата детского населения в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в том числе и за счет развития вариативных форм;

повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

повышение  качества созданных условий для охраны здоровья обучающихся в условиях ДОО (в рамках компетенции дошкольной организации);

организация работы по психолого – педагогическому, методическому сопровождению участников образовательных отношений по реализации требований законодательства в области образования при интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

улучшение  материально – технической  базы ДОО, в том числе посредством развития дополнительных образовательных платных услуг.

Целесообразность решения проблем в системе дошкольного  образования Шпаковского муниципального округа на основе программно-целевого метода обусловлена масштабностью и значимостью решаемых проблем.

В системе образования Шпаковского округа функционирует 24 общеобразовательных учреждения, в которых обучается  более 16570 учащихся, в 6 учреждениях дополнительного образования занимается более 5,7 тыс. детей и подростков.

В общеобразовательных учреждениях работают всего 898 педагогических работника, в учреждениях дополнительного образования показатель количества педагогических работников составляет – 56 человек.

Возрастной состав педагогов  в течение двух последних лет значительно не изменился:

в общеобразовательных учреждениях работает 253 педагогов возрасте до 35 лет (28,2%), 548 человек от 36-ти до 60-летнего возраста (61%)  и 97 работников от 61 года и старше (10,8%).

в учреждениях дополнительного образования – 14 педагогов (25%) в возрасте до 35 лет, 40 педагогов в возрасте от 36-ти до 60 лет (71,4%), и 2 работника от 61 года и старше (3,6%).

Наблюдается небольшое «омоложение» педагогических кадров школ округа,   ощущается острая  потребность в  учителях начальной школы, математики, русского языка и литературы, иностранного языка. В целях обеспечения   образовательных организаций округа  кадрами,  реализуя задачи профориентации школьников на педагогические профессии, проводится  работа по организации целевого обучения на педагогических специальностях в высших учебных заведениях края.

По уровню образования кадровый состав распределяется следующим образом: высшее профессиональное образование имеют 1148 педработников (77,7%), из них в общеобразовательных учреждениях 820 работников, в дошкольных учреждениях – 275, в учреждениях дополнительного образования – 53.

В течение 2018 – 2020 учебного  года прошли аттестацию 370 педагогов. Из них на первую квалификационную категорию аттестованы–101 человек, на высшую категорию –269, 35руководителей образовательных организаций подтвердили соответствие занимаемой должности.

Школы поэтапно переходят на обучение по новым Федеральным государственным образовательным стандартам. В 2019-20120 учебном году на ФГОС основного общего образования перешли 100%  обучающихся 1-9 классов  округа.

Каждая общеобразовательная организация имеет для использования в образовательном  процессе примерные учебные планы, разработанные в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Все учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспечены учебниками в соответствии с федеральным перечнем.

Решение задач развития образовательных организаций, повышения методической подготовки педагогов, применение самых современных форм и методов обучения направлены не только на повышение качества образования, но и создание условий для поддержки талантливых детей и молодежи.

В округе ведется работа с  одаренными детьми: в 2019 - 2020 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1116 школьников 7-11 классов, что соответствует уровню в 2018/19 учебного года. Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников возросло с 222 человек  до 234 человек. По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 116 обучающихся общеобразовательных организаций округа приняли участие в региональном этапе олимпиады, что соответствует уровню прошлого года, из них стали победителями - 11 чел, призерами – 38 чел. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников не проводился из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Получение детьми-инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно закрепленным правом и основополагающим условием успешной социализации. Обеспечение реализации прав детей-инвалидов на образование является одной из важнейших задач  образовательных организаций.

В  2019/2020 учебном году  в образовательных организациях округа обучалось 351 детей-инвалидов (из них: 297 – школьники, 54 – дошкольники). Для сравнения в 2018-2019 учебном году обучалось 226 детей-инвалидов (из них188 – школьники, 38 – дошкольники).

Образовательными организациями приняты меры по обеспечению детей с ОВЗ и детей-инвалидов   равных  с обычными детьми возможностями для получения образования. Дети, которые в силу особенности своего развития и здоровья не могут посещать образовательные организации, обучаются индивидуально на дому.

16 детей-инвалидов, которые в силу особенности своего развития и здоровья не могут посещать школу и нуждаются в обучении на дому,  обучаются с применением новейших дистанционных образовательных технологий, в рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование». Обучение производится по нескольким предметам, которые выбрали родители обучающихся.

В 2019-2020 учебном году 359 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучались по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях округа, 290 обучающихся учились в инклюзивных классах, 157 обучающихся, которым необходимо длительное лечение, обучались на дому.

В связи с интенсивно развивающимся строительством жилых комплексов и частных застроек, большим притоком граждан из других территорий, доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену все еще высока (31,2 процента).

В 87,5% образовательных организаций округа созданы современные условия для осуществления образовательного процесса. 100 % образовательных организаций подключены к сети Интернет. Компьютеры, предназначенные для использования в учебном процессе, обеспечены фильтрами, препятствующими получению информации, несовместимой с целями образования и воспитания.

В  13 общеобразовательных учреждениях округа 19 автобусами осуществляется подвоз 817 (100%) обучающихся, проживающих в сельской местности и нуждающихся в  подвозе  к месту обучения и обратно. В 2018-  2019   гг.  произошло  обновление школьного автопарка, образовательными организациями получено 7 новых автобусов. В целях обновления автобусного парка школ округа остается потребность в 6 новых автобусах.

Во всех общеобразовательных организациях Шпаковского округа организовано горячее питание.

Столовые полного цикла имеют 22 общеобразовательных учреждения, и 1 школьно-базовая столовая (средняя общеобразовательная школа № 1 обслуживает начальную общеобразовательную школу № 24).

К настоящему времени  в школах округа реализуются две модели организации питания:

- самостоятельно организуют питание на школьном пищеблоке-4 школы,

- 20 школ воспользовались услугами организаторов питания.

Финансовое обеспечение мероприятий по организации горячего питания осуществляется из бюджета округа и за счет внебюджетных средств.

Стоимость питания в школах и детских садах, по округу, складывается из реальной стоимости продуктов, поставляемых поставщиками, и не превышает среднестатистических цен, сложившихся на продукты в Ставропольском крае.

Однако  данных средств не достаточно для выполнения в полном объеме натуральных норм питания в школах и детских садах, что напрямую связано с постоянным ростом цен на продукты питания.

В округе  реализуется  традиционная модель летней занятости и оздоровления детей и подростков, имеющая социально выраженный характер.  Однако связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году реализация  модели летней занятости отдыха и оздоровления детей и подростков проводится в нетрадиционной форме.

Для ребят  организованы в онлайн режиме:

29 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений с общим охватом более 7000 человек;

2 профильные смены в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный».

При стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, летняя занятость  будет организована в традиционном режиме.

В округе функционирует 6 учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Типчак», МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МКОУ ДОД «Станция юных туристов», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная  школа», МКОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный».

Система дополнительного образования детей представлена следующими направлениями: художественно - эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, спортивно-техническое, социально - педагогическое. Из шести учреждений МБОУ ДОД «Центр детского творчества» является многопрофильным учреждением.

В образовательных учреждениях дополнительного образования реализуются более 66 образовательных программ, что позволяет родителям и детям в выборе наиболее интересного и содержательного досуга.

В образовательных учреждениях ведется мониторинг по изучению уровня удовлетворенности образовательными услугами.

В целях оказания более широкого спектра услуг, учреждения открывают объединения на базе общеобразовательных учреждений, максимально приближая их к месту жительства детей.

Особое внимание уделяется созданию условий для обучения и воспитания детей.

Создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям, выполнения требований комплексной безопасности: санитарных норм и правил, пожарной, антитеррористической и дорожной безопасности обучающихся и сотрудников является  одной из важнейших задач   образовательных организаций.

В настоящее время все образовательные организации округа оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями (АПС) и аварийным автономным освещением,  имеется система передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу (ПАК «Стрелец-Мониторинг). Ежегодно, все школы и детские сады  заключают договоры на обслуживание пожарной сигнализации, проводят перезарядку имеющихся огнетушителей  и приобретают недостающие.

В 2018г. в рамках муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского округа Ставропольского края на 2016-2018 годы» году 17 образовательных организаций оборудованы системами видеонаблюдения. В 2019 году в  рамках  муниципальной  программы  Шпаковского  муниципального округа    Ставропольского края       «Профилактика  терроризма  и   экстремизма   на   территории       Шпаковского округа Ставропольского края»  в  4 общеобразовательных организациях  установлено  периметральное  ограждение.  Несмотря на проводимую работу, остаются нерешенными ряд проблем:  требуется проведение капитального ремонта зданий 3 из 64 (4,7 %)  муниципальных образовательных организаций; 3 из 6  муниципальных образовательных организаций необходимо оснастить системами видеонаблюдения;  в 10 из 64 (16 %) – установить и дооборудовать периметральное ограждение.

Решение обозначенных проблем программно-целевым методом управления более эффективно по сравнению с планово-нормативным, так как обеспечивает возможность учета стратегических приоритетов социально- экономического развития Шпаковского округа, снижает риск неэффективного использования финансовых ресурсов, создает условия для комплексной реализации мер по развитию учебно-материальной базы образовательных учреждений и всей системы образования в целом.

### Раздел 2. Задачи, индикаторы достижения цели Программы,

### сроки и этапы ее реализации

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации основных мероприятий подпрограммы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям.

В ходе реализации подпрограммы предусматривается обеспечение выполнения следующей задачи:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного  образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания и образования.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается целевыми индикаторами и показателями подпрограммы, которые приведены в приложении 7 к Программе.

Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 – 2024 годы.

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты задач подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа  приведены в приложении 6 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 6 788 165,67  тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет средств федерального бюджета  1 182 406,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 842 675,75 тыс. рублей;

в 2025 году – 169 865,32 тыс. рублей;

в 2026 году – 169 865,32 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края 3 439 299,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 1 356 762,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 1 041 268,92 тыс. рублей;

в 2026 году – 1 041 268,92 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Шпаковского муниципального округа - 2 166 459,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 716 186,44 тыс. рублей;

в 2025 году – 725 136,50 тыс. рублей;

в 2026 году – 725 136,50 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 4 к Программе. Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить выполнение следующих основных мероприятий.

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений осуществляется путем предоставления органами государственной власти Ставропольского края субвенций местному бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Ставропольского края (пункты 3, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В соответствии с Законом Ставропольского края от 08 июля 2010 года      № 57-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в обеспечении с согласия родителей (законных представителей) обучения по основной общеобразовательной или индивидуальной программе дошкольного образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в общих или специальных дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 указанного закона органы государственной власти Ставропольского края обеспечивают передачу органам местного самоуправления финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления ими отдельных государственных полномочий.

2. Оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей (часть 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в сфере образования относится создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях, что требует финансирования.

За счет средств местного бюджета осуществляется оплата труда обслуживающего персонала, оплата коммунальных услуг, договорных обязательств по обеспечению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности дошкольных организаций, санитарных норм и правил, питания воспитанников.

4. Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных учреждений осуществляется путем предоставления органами государственной власти Ставропольского края субвенций местному бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Ставропольского края (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В рамках данного основного мероприятия за счет средств местного бюджета осуществляется оплата труда обслуживающего персонала, оплата коммунальных услуг, договорных обязательств по обеспечению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций, санитарных норм и правил, питания и подвоза учащихся.

5. Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

В рамках данного основного мероприятия реализуется региональный проект «Современная школа. Этот проект направлен на обеспечение эффективности и доступности образования для всех обучающихся. С 2019 года в Шпаковском  муниципальном округе на базе общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, уже созданы 9 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», до конца 2023 года планируется открытие еще  2 центров.

Для участия в региональном проекте «Современная школа», для получения субсидии из краевого бюджета на содержание центров цифрового и гуманитарного профилей, за счет средств местного бюджета Шпаковского округа проводится капитальный ремонт помещений, предназначенных для центров.

6. Проведение мероприятий по энергосбережению (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях).

В рамках этого основного мероприятия проводится установка оконных блоков в дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей. Планируется до конца 2022 года заменить оконные блоки, требующие замены, во всех образовательных организациях округа

7. Проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования

В рамках данного основного мероприятия за счет средств местного бюджета осуществляется оплата труда обслуживающего персонала, оплата коммунальных услуг, договорных обязательств по обеспечению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций, санитарных норм и правил организаций дополнительного образования, а так же проведение мероприятий (смотров, конкурсов, конференций, соревнований и других мероприятий) с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

8. Реализация регионального проекта «Современная школа».

В рамках реализации данного мероприятия в Шпаковском муниципальном округе ведется строительство общеобразовательных организаций за счет выделения субсидий из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края.

9. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»

В рамках данного мероприятия в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 года № 628-п ежегодно проводится капитальный ремонт спортивных залов и создание спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

10. Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся

С 01.09.2020 года в общеобразовательных организациях организовано питание всех учащихся начальных классов. Средства выделены из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местного бюджета Шпаковского муниципального округа. Кроме того, в 2023 году из краевого бюджета  во исполнение Закона Ставропольского края от 01.03.2023 г № 23-кз, в общеобразовательных организациях организовано горячее питание детей участников специальной военной операции.

11. Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.

В связи с демографическим ростом жителей Шпаковского муниципального округа возникла острая необходимость в увеличении количества школ и детских садов. В рамках этого мероприятия изготавливаются проектно-сметные документации, а так же проводятся подготовительные мероприятия для начала строительства образовательных организаций.

12. Реализация регионального проекта «Содействие занятости».

По этому основному мероприятию в Шпаковском муниципальном округе проводится строительство дошкольных образовательных организаций. Шпаковскому муниципальному округу выделяются субсидии  на увеличение количества дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках национального проекта «Демография».

13. Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время

В рамках данного мероприятия на основании Закона Ставропольского края № 136-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» в Шпаковском муниципальном округе организуется летний отдых в пришкольных лагерях, в МБУ ДОО(П) центр «Солнечный». Кроме того, ежегодно выделяются средства на летнюю занятость учащихся.

14. Создание центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций.

В рамках этого основного мероприятия осуществляются расходы на создание и содержание Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ № 23 г. Михайловска.

15. Региональный проект «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В рамках этого основного мероприятия осуществляются расходы на содержание в общеобразовательных организаций советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Реализация основных мероприятий позволит:

увеличить долю населения Шпаковского муниципального округа, удовлетворенного качеством оказываемых муниципальных услуг общего образования;

сократить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;

увеличить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и семьи опекунов (попечителей);

увеличить долю детей с ограниченными возможностями  здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае;

увеличить долю детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте   от 1 до 6 лет;

сократить долю детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до  6 лет;

сократить долю муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

увеличить долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

сократить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;

увеличить численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

увеличить долю  педагогических работников, имеющих  первую  и высшую квалификационные  категории, в общем количестве педагогических работников образовательных организаций;

увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство;

увеличить долю обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края;

увеличить долю детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

увеличить количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям;

увеличить долю  разработанных и внедренных дистанционных программ курсам, модулям от общего количества программ дополнительного образования детей;

увеличить количество разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям;

увеличить количество организаций реального сектора экономики привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ;

увеличить долю  сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы;

увеличить долю  детей участников специальной военной операции, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием в общем количестве детей участников специальной военной операции, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования;

увеличить количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях;

увеличить количество детей, отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием за счет льготных путевок;

увеличить долю детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей, родители  которых обратились за компенсационной выплатой;

увеличить количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом;

увеличить долю обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Шпаковском округе;

увеличить долю замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях;

увеличить количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также внебюджетных источников, путем строительства и )(или) реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»   государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;

увеличить долю отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования;

увеличить количество благоустроенных территорий общеобразовательных организаций;

увеличить численность человек ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций;

увеличить количество центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций.

Перечень мероприятий подпрограммы Программы приведен в приложении № 5.