Приложение № 1

к муниципальной программе Шпаковского

муниципального округа Ставропольского края

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций в Шпаковском муниципальном округе» муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет по вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отдел образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края; Территориальные отделы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. |
| Подпрограммы | Нет. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены. |
| Цели Подпрограммы | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Шпаковского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера. Защита населения, материальных и культурных ценностей на территории Шпаковского муниципального округа от опасностей, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня защищенности населения и территорий Шпаковского округа от пожаров и чрезвычайных ситуаций; Повышение безопасности населения Шпаковского округа и снижение социальноэкономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; - разработка и осуществление мер пожарной безопасности; - реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; - проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; - научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; - информационное обеспечение в области пожарной безопасности; - тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; - развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. - повышение уровня защищенности населения и территории Шпаковского муниципального округа от опасностей и угроз пожаров, ЧС Природного и техногенного характера; - эффективно использовать средства бюджетов различного уровня для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей и угроз пожаров, ЧС Природного и техногенного характера; - снижение рисков бытовых, природных пожаров и смягчение возможных последствий на 5% ежегодно; - снижение количества пострадавших и погибших от пожаров и ЧС природного и техногенного характера на 5 % ежегодно; - повышение безопасности населения и защищенность потенциально опасных объектов от угроз пожаров, ЧС Природного и техногенного характера; - создание запасов (резерва) средств индивидуальной защиты органов дыхания, медицинских средств индивидуальной защиты; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 1 этап 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 12 000 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 12 000 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 4 000 000,00 рублей; в 2022 году – 4 000 000,0 рублей; в 2023 году – 4 000 000,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории округа; Создание и укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны для эффективной ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, имеющих взрывопожароопасные производства. Снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. |

Раздел 1.Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В статистике происшествий пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов.

Ежегодно от огня гибнут люди, уничтожается или повреждается более 10 жилых домов, квартир, надворных построек, здания и помещения производственного, складского назначения и транспорта. Прямой материальный ущерб от пожаров составляет до нескольких миллионов рублей, а с учетом расходов на восстановление, неполучения доходов, затрат на восстановление нанесенного вреда жизни или здоровью людей ежегодные общие потери от губительного воздействия огня составляют более 10 млн. рублей.

Сложившееся положение дел с пожарами в районе стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, недостатка бюджетных средств на выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и в жилом фонде, на совершенствование материально-технической базы добровольной пожарной охраны и повышение уровня боевой готовности этих пожарных подразделений.

Первостепенную роль в деле обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов играет реализация первичных мер пожарной безопасности. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является одним из вопросов местного значения городских и сельских поселений района, решаемых органами местного самоуправления. Состояние противопожарной безопасности в сельских поселениях на сегодняшний день следует признать удовлетворительным.

Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации. Для уменьшения людских и материальных потерь от пожаров необходимо организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, внедрять передовые формы и методы предупреждения и профилактики пожаров.

За двенадцать месяцев 2019 года на территории Шпаковского района было зарегистрировано 73 пожара. Материальный ущерб составил 41012753,00 рубля. Количество погибших на пожарах людей составило 3 человека, фактов получения травм при пожарах зарегистрировано 2.

Особую тревогу вызывает противопожарное состояние жилфонда и надворных строений, где по среднестатистическим данным ежегодно происходит более 80% всех пожаров, а также населенные пункты расположенные вблизи лесных массивов и подверженные угрозе лесных пожаров.

Нормативное время прибытия  первого пожарного подразделения к  месту вызова, в соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не должно превышать 20 минут. Фактически в Шпаковском округе радиус обслуживания территорий муниципальных образований пожарными депо превышен в 25 – 30 раз, по этой причине фактическое время прибытия пожарных подразделений на пожар достигает 2 и более часов, что выше нормативного в 10 раз.

Необходимо проводить подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требуется обеспечение медицинскими средствами, средствами индивидуальной защиты и иными средствами в целях укрепления пожарной безопасности и эффективной защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории округа, муниципальных учреждений и организаций, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

Реализация указанной программы создаст необходимые финансово-экономические условия для укрепления пожарной безопасности и эффективной защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории округа, снижения гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение актуальных задач требует комплексного подхода, современной организации работы, проведения согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий. Это обусловливает необходимость применения основных мероприятий предусмотренных подпрограммой.

Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели Подпрограммы,

сроки и этапы её реализации

Цели Подпрограммы:

Создание необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории округа;

Создание и укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны для эффективной ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, имеющих взрывопожароопасные  производства;

Снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций

Повышение эффективности работы Шпаковского окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Формирование, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Шпаковского муниципального округа.

Достижение целей осуществляется путем решения задач и реализации основных мероприятий подпрограммы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям.

В ходе реализации подпрограммы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач:

Создание необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций  на территории округа;

Создание и укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны для эффективной ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, имеющих взрывопожароопасные производства;

Снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается целевыми индикаторами и показателями подпрограммы, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы Подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество чрезвычайных ситуаций | единица | 0 | 0 | 0 |
| 2. | количество пожаров | единица | 69 | 65 | 61 |
| 3. | материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 39 | 37 | 35 |
| 4. | количество погибших при пожаре | чел. | 2 | 1 | 1 |
| 5. | количество пострадавших при пожаре | чел. | 1 | 1 | 1 |

Подпрограмма реализуется в один этап: 2021-2023 годы.

Раздел 2.1. Сведения о весовых коэффициентах целей Программы задач Подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах целей Программы и задач Подпрограммы представлены в Приложении 4.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы  составляет 12 000 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 12 000 000,00 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 000 000,00 рублей;

в 2022 году – 4 000 000,00 рублей;

в 2023 году – 4 000 000,00 рублей.

Конкретные мероприятия Подпрограммы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий год.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Для решения задач Подпрограммы необходимо обеспечить выполнение следующих основных мероприятий:

Принятие и реализация Подпрограммы актуальна в связи с тем, что в статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов.

Ежегодно от огня гибнут люди, уничтожается или повреждается более 10 жилых домов, квартир, надворных построек, здания и помещения производственного, складского назначения и транспорта.

Материальный ущерб от пожаров составляет до нескольких миллионов рублей, а с учетом расходов на восстановление, неполучения доходов, затрат на восстановление нанесенного вреда жизни или здоровью людей ежегодные общие потери от губительного воздействия огня составляют более 10 млн. рублей.

Первостепенную роль в деле обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов играет реализация первичных мер пожарной безопасности. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является одним из вопросов местного значения городских и сельских поселений округа, решаемых органами местного самоуправления. Состояние противопожарной безопасности в сельских поселениях на сегодняшний день следует признать удовлетворительным.

Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации. Для уменьшения людских и материальных потерь от пожаров необходимо организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, внедрять передовые формы и методы предупреждения и профилактики пожаров.

Данная Подпрограмма разработана в целях создания необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории округа, снижения гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров и других чрезвычайных ситуаций и предусматривает следующие мероприятия:

переоборудование, реконструкция не эксплуатируемых зданий (помещений) иного назначения под здания пожарно-спасательных служб и пожарных депо, там, где это необходимо;

текущий и капитальный  ремонт существующей пожарной техники;

приобретение новой пожарной техники, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательных средств, средств связи и индивидуальной защиты пожарных, позволяющих профессионально вести пожарно-спасательные работы при пожарах и других «ЧС»;

передача зданий пожарных депо, пожарной техники, пожарного и аварийно-спасательного оборудования от ликвидируемых предприятий на баланс в муниципальную собственность на безвозмездной основе;

обеспечение пожарных подразделений эксплуатационными расходными материалами, оборудованием, обмундированием и специальной одеждой в полном объеме, в соответствии с табелем оснащения;

обеспечение требуемой противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий имеющих взрывопожароопасные производства;

обеспечение объектов нормативным количеством первичных средств пожаротушения;

устройство требуемого противопожарного водоснабжения;

устройство подъездов и дорог к зданиям и сооружениям для пожарной техники;

обеспечение объектов экономики и бюджетной сферы сторожевой охраной и средствами связи (телефоны, рация, звуковая сигнализация и др.);

устройство грозоразрядного и молниезащитного оборудования;

снос ветхих, внеплановых, бесхозных и находящихся в противопожарных разрывах строений;

своевременный ремонт приборов печного отопления, наружных и внутренних силовых отопительных и осветительных электроприборов и сетей;

устройство автоматических систем оповещения о ЧС, а так же обнаружения и тушения пожаров;

уменьшение гибели и травматизма людей, размеров материальных потерь от пожаров и ЧС;

устройство систем оповещения людей о пожаре;

обеспечение зданий индивидуальными средствами защиты и спасения;

наличие знаков пожарной безопасности;

наличие на объектах планов эвакуации и инструкций о мерах пожарной безопасности.

Главной целью Подпрограммы является создание необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории округа. Создание и укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны для эффективной ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, имеющих взрывопожароопасные производства. Снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является комитет по вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 5.

__________________